附件3

 2025年高等教育事业统计工作时间安排

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作内容 |
| 9月26日下午3：30 | 学院召开2025年度教育事业统计工作布置暨培训会 |
| 9月27日-10月20日 | 各有关部门按照任务分解要求，进行指标学习、统计和系统填报工作，如对所分配的填报内容存有疑义，请及时与质量部联系。 |
| 10月21日-10月23日 | 质量部审核数据，并将存疑数据及错误数据返回各相关部门，各相关单位重新核实修改。 |
| 10月24日-10月30日 | 质量部汇总数据、进行报表系统录入、校验、打印、签章工作，10月31日教育部统计网站关闭。签订《河南省高等教育事业统计工作承诺书》。 |
| 11月1日-11月10日 | 向省教育厅上报《高等教育学校统计报表》及附件资料，并根据上报反馈情况，完成相应工作。 |